## Lisez-moi
Backlog consolidé — Plateforme de création de workflows / automatisation
Objet | Backlog unique consolidant les exigences des 6 cahiers de spécifications (n8n, Activepieces, Power Automate, Zapier, IFTTT, Gumloop), dédoublonnées et priorisées selon le dossier de synthèse du 4 juillet 2026.
Logique de priorisation
P0 — Socle | Intersection des 6 outils (dossier §4) : le ticket d'entrée de la catégorie, non différenciant. Must, Lot 1.
P1 — Quasi-standard & SI | Intersections 3-5/6 (dossier §5) + exigences critiques des insights SI (I2 à I9). Lots 1-3.
P2 — Différenciant | Fonctionnalités rares, 1-2 outils (dossier §5.3/§6). À activer selon le positionnement (souveraineté, RPA, catalogue, IoT, IA de masse). Lots 3-4.
P3 — Innovation | Bonus B1-B8 (dossier §7) : absents du marché. Lot 4.
Colonnes
Origine | Socle 6/6, Quasi-standard n/6, Différenciant [outil], Bonus Bn, Insight In, NFR, Contexte FR/UE.
Complexité | S (jours), M (1-2 sprints), L (3-6 sprints), XL (chantier).
Épique E15 | Chantiers SI hors produit : décisions d'architecture, gouvernance, contractualisation, adoption.
Note souveraineté | WF-041/076 : les items 'Could' de souveraineté deviennent 'Must' si l'organisation traite des données sensibles (dossier §8-I3).
Total items | 84

## Backlog
ID | Épique | Item | Description | Priorité | MoSCoW | Lot cible | Origine | Justification (dossier) | Complexité
WF-001 | E01 Éditeur & logique | Modèle déclencheur -> actions | Workflows multi-étapes : un déclencheur, une ou plusieurs actions séquentielles. | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 : présent chez les 6 | M
WF-002 | E01 Éditeur & logique | Constructeur visuel no-code | Éditeur glisser-déposer utilisable sans compétence technique, avec test pas à pas. | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 | L
WF-003 | E03 Catalogue | Catalogue d'intégrations | Connecteurs applicatifs avec authentification gérée (OAuth, clés) et connexion en quelques clics. | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 | XL
WF-004 | E02 Déclencheurs & connectivité | Webhooks entrants | Déclenchement temps réel par webhook, URL unique par workflow. | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 | M
WF-005 | E02 Déclencheurs & connectivité | Planification | Exécutions programmées (cron, intervalles) sans déclencheur externe. | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 | S
WF-006 | E04 Fiabilité & exploitation | Journal des exécutions | Historique de chaque run : statut, données d'entrée/sortie par étape, durée. | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 | M
WF-007 | E07 Gouvernance & sécurité | Credentials centralisés | Gestion centralisée et chiffrée des identifiants de connexion, réutilisables entre workflows. | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 ; renforcé en WF-036 (I4) | M
WF-008 | E01 Éditeur & logique | Bibliothèque de modèles | Modèles de workflows prêts à l'emploi par cas d'usage, activables en un clic. | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 | M
WF-009 | E05 IA & agents | Étapes IA de base | Étapes appelant un LLM dans un workflow (résumé, classification, génération). | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 : accès IA généralisé chez les 6 | M
WF-010 | E12 Licences & modèle éco. | Offre gratuite d'appel | Plan gratuit permanent réellement utilisable (leçon IFTTT : 2 applets = entonnoir détruit). | P0 | Must | Lot 1 | Socle 6/6 | Dossier §4 + limite IFTTT documentée | M
WF-011 | E02 Déclencheurs & connectivité | Connecteur HTTP générique | Appel de toute API REST (méthodes, en-têtes, authentifications standard) et webhooks sortants. | P0 | Must | Lot 1 | Quasi-socle (n8n, AP, Zapier, PA, IFTTT) | Cahiers : compense tout connecteur manquant | M
WF-012 | E13 NFR | Chiffrement & RGPD | TLS 1.2+, chiffrement au repos, RGPD avec DPA ; certifications SOC 2/ISO 27001 visées. | P0 | Must | Lot 1 | NFR des 6 cahiers | Cahiers ENF | L
WF-013 | E13 NFR | Disponibilité 99,9 % | SLA >= 99,9 %, page de statut ; aucune perte d'exécution en cas de redémarrage (persistance). | P0 | Must | Lot 1 | NFR des 6 cahiers | Cahiers ENF | L
WF-014 | E01 Éditeur & logique | Logique avancée | Branches conditionnelles, boucles, fusion de branches, filtres, transformation de données. | P1 | Must | Lot 1 | Quasi-standard 5/6 (sauf IFTTT) | Dossier §5.1 : la frontière outil perso/pro | L
WF-015 | E01 Éditeur & logique | Étapes de code | Code JavaScript/Python/TypeScript librement mixé aux étapes visuelles. | P1 | Must | Lot 2 | Quasi-standard 5/6 | Dossier §5.1 ; complet chez n8n | L
WF-016 | E01 Éditeur & logique | Sub-workflows | Sous-workflows réutilisables et appelables entre workflows. | P1 | Should | Lot 2 | 3/6 (n8n, Zapier, Gumloop) | Cahiers EDT/ZAP/PIP | M
WF-017 | E04 Fiabilité & exploitation | Gestion d'erreurs structurée | Retries paramétrables, workflows d'erreur (rattrapage automatique), alertes avant impact client. | P1 | Must | Lot 2 | Quasi-standard 5/6 | Dossier §5.1 + I7 : processus de production | L
WF-018 | E04 Fiabilité & exploitation | Rejeu des exécutions | Replay des runs en erreur sans perte ni doublon de données. | P1 | Must | Lot 2 | 4/6 | Dossier §5.1 | M
WF-019 | E05 IA & agents | Agents IA outillés | Agents : mission, prompt, outils (catalogue/API), mémoire, insérables dans les workflows. | P1 | Should | Lot 3 | Quasi-standard 5/6 | Dossier §5.1 : la convergence 2026 | XL
WF-020 | E05 IA & agents | Garde-fous d'agents | Guardrails : périmètre d'actions, validations obligatoires, limites ; journalisation de chaque action d'agent. | P1 | Must | Lot 3 | Zapier généralisé + I5/I6 | Dossier §6.4 + §8-I6 | L
WF-021 | E05 IA & agents | Copilote de construction | Génération de workflow par description en langage naturel, avec révision humaine avant activation. | P1 | Should | Lot 3 | 4/6 (n8n, PA, Zapier, AP) | Dossier §5.2 : en voie de généralisation | XL
WF-022 | E11 Extensibilité & écosystème | Serveur MCP | Exposition des actions/workflows comme outils MCP aux assistants IA externes, avec contrôle administrateur du périmètre exposé. | P1 | Should | Lot 3 | 4/6 (AP pionnier, Zapier, PA, n8n) | Dossier §5.2 : nouveau standard d'interopérabilité IA | L
WF-023 | E06 Humain dans la boucle | Approbations humaines | Étapes d'approbation/revue bloquantes, assignables, multi-canaux (messagerie, e-mail, mobile), avec historique. | P1 | Must | Lot 2 | 4/6 (PA, AP Todos, Zapier HITL, n8n) | Dossier §5.2 : maturité pour processus à enjeu | L
WF-024 | E07 Gouvernance & sécurité | SSO, rôles, audit | SSO (SAML/OIDC), RBAC par projet/workflow, journaux d'audit complets exportables (SIEM). | P1 | Must | Lot 2 | Quasi-standard 5/6 | Dossier §5.1 | L
WF-025 | E07 Gouvernance & sécurité | Contrôle des connecteurs et modèles | Politiques type DLP : allowlist/blocage de connecteurs, d'apps et de modèles IA, par environnement ou équipe. | P1 | Must | Lot 2 | 4/6 (PA DLP, Zapier, Gumloop, AP) + I3/I5 | Dossier §5.2 + §8-I3 : par politique outillée, pas par circulaire | L
WF-026 | E01 Éditeur & logique | Versioning des workflows | Versions avec diff visuel, retour arrière ; intégration Git souhaitée. | P1 | Should | Lot 2 | 3/6 (n8n Git, AP diff, PA ALM) | Dossier §5.2 | M
WF-027 | E07 Gouvernance & sécurité | Environnements dev/test/prod | Environnements isolés avec promotion contrôlée des workflows (pipelines). | P1 | Should | Lot 2 | 3/6 (n8n, AP, PA) | Dossier §5.2 : prérequis d'industrialisation | L
WF-028 | E06 Humain dans la boucle | Base de données native | Tables natives liées aux workflows (lecture/écriture/déclenchement), non facturées à l'usage. | P1 | Should | Lot 3 | 3/6 (Zapier, AP, PA Dataverse) | Dossier §5.2 : le workflow absorbe le datastore | L
WF-029 | E07 Gouvernance & sécurité | Coffre-fort de secrets renforcé | Portée limitée (scoped access), rotation, moindre privilège par workflow, secrets jamais dans les logs, audit de chaque utilisation. | P1 | Must | Lot 2 | Insight I4 | Dossier §8-I4 : 'les clés du royaume' — critère sécurité n°1 | L
WF-030 | E05 IA & agents | Traçabilité des appels de modèles | Journal de chaque appel IA (modèle, données, workflow appelant) dans une couche unique d'audit. | P1 | Must | Lot 3 | Gumloop (Gumstack) généralisé + I6/I9 | Dossier §6.6 + §8 : exigible partout | L
WF-031 | E05 IA & agents | Garanties de données IA | Non-entraînement sur les données, ZDR avec les fournisseurs de modèles, localisation des traitements — contractualisés. | P1 | Must | Lot 1 | Insight I9 (Gumloop prouve que c'est obtenable) | Dossier §8-I9 | M
WF-032 | E05 IA & agents | Validation des sorties IA | Sorties structurées validées par schéma, taux d'erreur mesuré par étape IA, gestion des non-conformités. | P1 | Must | Lot 3 | Insight I6 (règle 'IA minimale') | Dossier §8-I6 : principe d'architecture universel | M
WF-033 | E12 Licences & modèle éco. | Compteurs et alertes budget | Consommation (tâches/crédits/capacité) visible en temps réel, alertes avant plafond, budgets par équipe. | P1 | Must | Lot 2 | Insight I2 + Gumloop/Zapier | Dossier §8-I2 : trois pathologies économiques documentées | M
WF-034 | E07 Gouvernance & sécurité | Inventaire et propriétaires | Inventaire des workflows avec propriétaire obligatoire, dépendances, connexions, criticité ; reporting d'usage consolidé. | P1 | Must | Lot 2 | PA (admin center) généralisé + I5 | Dossier §8-I5 : contre le shadow IT de workflows | L
WF-035 | E07 Gouvernance & sécurité | Réversibilité | Export exploitable des workflows et de l'historique ; documentation attachée à chaque flux ; procédure de sortie documentée. | P1 | Must | Lot 2 | Insight I9 + Zapier (Documentation) | Dossier §8-I9 | M
WF-036 | E13 NFR | Latence et fraîcheur | Déclenchement webhook < 1 s ; polling <= 5 min sur plans payants (leçon IFTTT : 15 min = 1re frustration). | P1 | Must | Lot 1 | NFR + limite IFTTT | Dossier §6.5/cahier IFTTT ENF-01 | L
WF-037 | E13 NFR | Montée en charge | Exécutions parallèles massives, files de travail, scaling horizontal (mode workers). | P1 | Should | Lot 2 | n8n (queue mode), PA (work queues) | Cahiers EXP | XL
WF-038 | E13 NFR | Localisation FR | Interface et documentation localisées en français. | P1 | Should | Lot 2 | NFR contexte FR | Cahiers ENF ; produits majoritairement anglophones | M
WF-039 | E09 Suite & expérience | Applications mobiles | Notifications, approbations et suivi des runs sur mobile. | P1 | Should | Lot 3 | 3/6 (PA, IFTTT, Zapier) | Cahiers FLX/MOB | L
WF-040 | E04 Fiabilité & exploitation | Bac à sable de test | Exécution à blanc avec données de test avant mise en production. | P1 | Should | Lot 2 | Gumloop + n8n (itération) | Cahiers EXP/PIP ; prépare B4 | M
WF-041 | E08 Souveraineté & déploiement | Auto-hébergement complet | Self-host Docker/Kubernetes documenté, y compris air-gap ; données 100 % dans le périmètre de l'organisation. | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant n8n/Activepieces | Dossier §5.3/§8-I3 : classe A de souveraineté — Must si données sensibles | XL
WF-042 | E08 Souveraineté & déploiement | Exécutions illimitées self-host | Aucune facturation à la tâche/au crédit en auto-hébergement : coût plat prévisible. | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant n8n/Activepieces | Dossier §8-I2 : gagne presque toujours à fort volume | M
WF-043 | E08 Souveraineté & déploiement | Licence open source du cœur | Cœur sous licence permissive (MIT) : auditabilité, extension, réversibilité maximales. | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant Activepieces | Dossier §6.2 : seule vraie MIT de la catégorie | L
WF-044 | E08 Souveraineté & déploiement | Déploiement VPC | Exécution dans le cloud privé du client, intermédiaire entre SaaS et self-host. | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant Gumloop | Dossier §6.6 : classe B de souveraineté | XL
WF-045 | E11 Extensibilité & écosystème | Connecteurs communautaires typés | Framework ouvert de création de connecteurs (paquets typés, hot reloading), contributions communautaires majoritaires. | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant Activepieces/n8n | Dossier §5.3 : 60 % des pieces communautaires | L
WF-046 | E11 Extensibilité & écosystème | Workflows exposés en API | Publication d'un workflow comme endpoint API sécurisé (le workflow devient un service). | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant n8n/Activepieces | Dossier §5.3 | M
WF-047 | E10 RPA & process intelligence | RPA desktop | Automatisation d'interfaces Windows : enregistreur, sélecteurs, attended/unattended, machines hébergées. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Power Automate | Dossier §6.3 : seul à couvrir le legacy sans API | XL
WF-048 | E10 RPA & process intelligence | RPA auto-réparante | Self-healing : adaptation automatique quand l'interface cible change. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Power Automate 2026 | Dossier §6.3 ; répond à la fragilité RPA documentée | XL
WF-049 | E10 RPA & process intelligence | Process mining | Ingestion de journaux, cartographie des processus, détection des goulots, KPI personnalisés. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Power Automate | Dossier §6.3 | XL
WF-050 | E03 Catalogue | Très grand catalogue | Objectif 5 000+ applications avec profondeur (10+ triggers/actions sur les apps majeures) et actions personnalisées. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Zapier (8 000+) | Dossier §6.4 : inatteignable à court terme — arbitrer vs HTTP/MCP | XL
WF-051 | E09 Suite & expérience | Interfaces no-code | Formulaires, pages et mini-apps déclenchant les workflows, non facturés à l'usage. | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant Zapier (+AP embed) | Dossier §6.4 | L
WF-052 | E09 Suite & expérience | Cartographie des processus | Vue type Canvas : carte IA des workflows et actifs (tables, interfaces, agents), avec métriques et documentation. | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant Zapier | Dossier §6.4 : unique sur le marché ; sert I9 (documentation) | L
WF-053 | E05 IA & agents | BYOM et versions d'agents | Choix du modèle par le client (Bring Your Own Model), versions d'agents publiables, templates d'agents. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Zapier | Dossier §6.4 | L
WF-054 | E05 IA & agents | Multi-agents | Orchestration de plusieurs agents coordonnés (agents appelant workflows et autres agents). | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant n8n | Dossier §6.1 | XL
WF-055 | E05 IA & agents | Briques RAG | Embeddings, bases vectorielles, chargement documentaire pour agents informés. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant n8n | Cahier n8n EF-IA-04 | L
WF-056 | E05 IA & agents | Pipelines IA documentaires | Extraction structurée, classification, scoring sur documents (PDF, tableurs) en batch (milliers d'éléments). | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Gumloop (+PA AI Builder) | Dossier §6.6 : ce que les autres ne savent pas faire | XL
WF-057 | E05 IA & agents | Agents proactifs en messagerie | Agents déployés dans Slack/Teams/e-mail, interpellables par mention, surveillance et actions contextuelles. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Gumloop | Dossier §6.6 | L
WF-058 | E02 Déclencheurs & connectivité | Scraping et navigateur | Extraction structurée depuis toute URL, automatisation de navigateur, extension Chrome. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Gumloop | Dossier §6.6 | L
WF-059 | E02 Déclencheurs & connectivité | IoT et domotique | Déclencheurs/actions sur appareils connectés (capteurs, scènes, assistants vocaux) et localisation mobile. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant IFTTT | Dossier §6.5 : sans équivalent chez les acteurs pro — pertinent si cas d'usage terrain/bâtiment | XL
WF-060 | E11 Extensibilité & écosystème | Partage communautaire | Publication et activation en un clic de workflows communautaires ; collections éditorialisées. | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant IFTTT (+Gumloop, n8n templates) | Dossier §6.5 | M
WF-061 | E11 Extensibilité & écosystème | Embed OEM marque blanche | SDK d'intégration du builder dans un produit tiers (provisionnement JWT, personnalisation). | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Activepieces (+IFTTT Connect) | Dossier §5.3 | XL
WF-062 | E09 Suite & expérience | Chatbots connectés | Chatbots branchés aux workflows, désactivables par l'administrateur. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Zapier | Dossier §6.4 | L
WF-063 | E12 Licences & modèle éco. | Droits inclus dans la suite | Si écosystème de suite : droits d'usage inclus dans les licences bureautiques (connecteurs standard). | P2 | Could | Lot 3 | Différenciant Power Automate | Dossier §6.3 : adoption sans friction | M
WF-064 | E07 Gouvernance & sécurité | Analytique IA unifiée | Couche type Gumstack : source de vérité de toute l'activité IA (usage, flux de données, coûts) à l'échelle de l'organisation. | P2 | Could | Lot 4 | Différenciant Gumloop | Dossier §6.6 ; prolonge WF-030 | L
WF-065 | E13 NFR | Estimation avant batch | Estimation de la consommation (crédits/tâches) avant l'exécution d'un traitement de masse. | P2 | Should | Lot 3 | Gumloop ENF-03 généralisé | Cahier Gumloop ; prépare B1 | M
WF-066 | E14 Innovation | Simulateur de coût total | Estimation avant activation du coût mensuel d'un workflow à volume projeté (tâches, crédits, licences, appels IA), avec alerte d'emballement. | P3 | Could | Lot 4 | Bonus B1 | Dossier §7-B1 : éviterait les 3 pathologies économiques documentées | L
WF-067 | E14 Innovation | Registre inter-plateformes | Inventaire unifié des automatisations tous outils confondus : propriétaires, credentials, dépendances, criticité ('CMDB de l'automatisation'). | P3 | Could | Lot 4 | Bonus B2 | Dossier §7-B2 | XL
WF-068 | E14 Innovation | Format d'échange ouvert | Standard d'export/import de workflows entre outils (déclencheurs, étapes, mappings) — portabilité anti lock-in. | P3 | Could | Lot 4 | Bonus B3 | Dossier §7-B3 | L
WF-069 | E14 Innovation | Recette automatisée | Tests de non-régression générés, environnements de test à données synthétiques/anonymisées, exécution à blanc certifiée ('CI/CD du workflow'). | P3 | Could | Lot 4 | Bonus B4 | Dossier §7-B4 : aujourd'hui on teste en production | XL
WF-070 | E14 Innovation | Explicabilité opposable | Journal 'pourquoi' structuré par décision IA : données considérées, règle/prompt appliqué, alternatives écartées — conforme AI Act. | P3 | Could | Lot 4 | Bonus B5 + AI Act | Dossier §7-B5 : critique pour systèmes à risque | XL
WF-071 | E14 Innovation | Mode dégradé organisé | Kill switch métier : bascule documentée vers la procédure manuelle, file des éléments non traités, reprise ordonnée. | P3 | Could | Lot 4 | Bonus B6 | Dossier §7-B6 : continuité d'activité, angle mort des 6 | L
WF-072 | E14 Innovation | Pile souveraine certifiée | Offre packagée : hébergement qualifié SecNumCloud + LLM européens/locaux dans les étapes IA + air-gap avec IA. | P3 | Could | Lot 4 | Bonus B7 + contexte FR | Dossier §7-B7 : l'intersection 'IA + souveraineté certifiée' est vide | XL
WF-073 | E14 Innovation | Packs conformité France | Workflows certifiés pour les obligations FR : facturation électronique (PDP/PPF, échéance sept. 2026), DSN, archivage probant. | P3 | Could | Lot 4 | Bonus B8 + contexte FR | Dossier §7-B8 : différenciant immédiat sur le marché français | XL
WF-074 | E15 Chantiers SI | Segmentation par persona | Choisir par persona et cas d'usage (technique/métier/IA/personnel), pas 'le meilleur outil' ; IFTTT hors périmètre entreprise. | P1 | Must | Lot 1 | Insight I1 | Dossier §8-I1 | S
WF-075 | E15 Chantiers SI | Projection des volumes | Projeter les volumes d'exécution à 3 ans avant de choisir le modèle de facturation ; simuler les scénarios (tâche/crédit/illimité/capacité). | P1 | Must | Lot 1 | Insight I2 | Dossier §8-I2 : décision d'architecture | M
WF-076 | E15 Chantiers SI | Classification souveraineté | Classer les flux de données ; interdire les SaaS classe C (US sans option) pour les données sensibles, par politique outillée (DLP). | P1 | Must | Lot 1 | Insight I3 | Dossier §8-I3 | M
WF-077 | E15 Chantiers SI | Stratégie socle + exception | Un socle gouverné (PA si M365, sinon Zapier) + une exception technique souveraine (n8n/Activepieces) ; brique IA-native éventuelle sous gouvernance stricte. | P1 | Must | Lot 1 | Insight I8 | Dossier §8-I8 | M
WF-078 | E15 Chantiers SI | CoE et gouvernance citoyenne | Centre d'excellence : propriétaires obligatoires, campagnes de conformité, détection des flux orphelins, formation des makers. | P1 | Should | Lot 2 | Insight I5 + PA CoE | Dossier §8-I5 : contre le nouveau shadow IT | L
WF-079 | E15 Chantiers SI | Principe 'IA minimale' | Adopter la règle d'architecture : LLM réservé aux étapes de raisonnement, déterminisme partout ailleurs, sorties validées, appels tracés. | P1 | Must | Lot 1 | Insight I6 (Gumloop) | Dossier §8-I6 | S
WF-080 | E15 Chantiers SI | Exploitation de production | Supervision avec alertes, astreinte sur flux critiques, documentation et propriétaire par flux, procédure de secours manuelle. | P1 | Must | Lot 2 | Insight I7 | Dossier §8-I7 : 'un flux non observable est un flux auquel on ne peut pas se fier' | M
WF-081 | E15 Chantiers SI | Contractualisation IA & sortie | Exiger au contrat : ZDR, non-entraînement, localisation des traitements IA, export exploitable ; tester la procédure de sortie pendant le POC. | P1 | Must | Lot 1 | Insight I9 | Dossier §8-I9 | M
WF-082 | E15 Chantiers SI | Audit de sécurité credentials | Audit dédié du composant : coffre-fort, rotation, moindre privilège, secrets hors logs — avant toute mise en production. | P1 | Must | Lot 2 | Insight I4 | Dossier §8-I4 : composant le plus sensible après l'annuaire | M
WF-083 | E15 Chantiers SI | Conformité AI Act | Recenser les workflows à décision automatisée, classer les systèmes à risque, documenter (registre), prévoir l'explicabilité (cf. WF-070). | P1 | Should | Lot 2 | Contexte UE (AI Act) | Dossier §2/§3 ; obligation réglementaire applicable | L
WF-084 | E15 Chantiers SI | Accessibilité RGAA | Vérifier la conformité RGAA 4/WCAG 2.1 AA des interfaces (builder, formulaires, approbations) exposées aux agents publics et collaborateurs. | P2 | Could | Lot 3 | Contexte FR | Au-delà du dossier : exigence type des organisations françaises | M

## Synthèse
Synthèse du backlog
Par priorité | Nombre |  | Par lot | Nombre
P0 — Socle (6/6) | 13 |  | Lot 1 | 22
P1 — Quasi-standard & SI | 37 |  | Lot 2 | 20
P2 — Différenciant | 26 |  | Lot 3 | 20
P3 — Innovation | 8 |  | Lot 4 | 22
Total | 84 |  | Total | 84
Par épique
Épique | Items | dont Must
E01 Éditeur & logique | 7 | 5
E02 Déclencheurs & connectivité | 5 | 3
E03 Catalogue | 2 | 1
E04 Fiabilité & exploitation | 4 | 3
E05 IA & agents | 12 | 5
E06 Humain dans la boucle | 2 | 1
E07 Gouvernance & sécurité | 8 | 6
E08 Souveraineté & déploiement | 4 | 0
E09 Suite & expérience | 4 | 0
E10 RPA & process intelligence | 3 | 0
E11 Extensibilité & écosystème | 5 | 0
E12 Licences & modèle éco. | 3 | 2
E13 NFR | 6 | 3
E14 Innovation | 8 | 0
E15 Chantiers SI | 11 | 8
Total | 84 | 37